Międzychód, dnia 20 września 2024r.

**Inwestycje gminne: stopień realizacji przyjętych zadań inwestycyjnych, zamierzenia na kolejne miesiące.**

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zmianami), zwanej dalej ustawą PZP, na zadanie inwestycyjne pn.: Utwardzenie terenu pod parking samochodowy przy ul. Wyszyńskiego, wybrano do realizacji zadania Wykonawcę: „USBUD” Marian Szudra, Rozbitek 14, 64-420 Kwilcz. Umowa z Wykonawcą na realizację zadania została zawarta w dniu 28 grudnia 2023r, na kwotę 212.363,40 zł brutto, z terminem realizacji zadania do 5 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do 28 maja 2024r. Wykonawca zrealizował zadanie w terminie umownym. Odbioru końcowego inwestycji dokonano w dniu 5 lutego 2024r., przy czym stwierdzono dobrą jakość robót, bez wad i usterek.
2. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy PZP, na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa drogi gminnej – ul. Gazownicza w Międzychodzie, wybrano do realizacji zadania Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowlane MHM Paech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Poznańskiej 28, 64-421 Kamionna. Umowa z Wykonawcą na realizację zadania została zawarta w dniu 19 lutego 2024r, na kwotę 1.457.080,83 zł brutto, z terminem realizacji zadania do 6 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do 19 sierpnia 2024r. Wykonawca zrealizował zadanie w terminie umownym. Odbioru końcowego inwestycji dokonano w dniu 22 lipca 2024r., przy czym nie stwierdzono żadnych wad i usterek, a jakość wykonanych robót jest dobra.
3. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy PZP, na zadanie inwestycyjne pn.: „Remont kompleksów boisk sportowych „Orlik” w Międzychodzie”, wybrano do realizacji zadania Wykonawcę:. MIZAR Sp. z o. o., Podbrzezie Dolne ul. Tuwima 3, 67-120 Kożuchów. Umowa z Wykonawcą na realizację zadania została zawarta w dniu 20 czerwca 2024r, na kwotę 1.748.003,68 zł brutto, z terminem realizacji zadania do 70 dni od daty podpisania umowy, tj. do 29 sierpnia 2024r. Wykonawca zrealizował zadanie w terminie umownym. Odbioru końcowego inwestycji dokonano w dniu 10 września 2024r., przy czym nie stwierdzono żadnych wad i usterek, a jakość wykonanych robót jest dobra.
4. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy PZP, na zadanie inwestycyjne pn.: „Doświetlenie przejść dla pieszych wzdłuż odcinka drogi nr 160 – ul. Marszałka Piłsudskiego oraz drogi wojewódzkiej nr 182 – ul. 17 Stycznia i ul. Sikorskiego w Międzychodzie”, wybrano do realizacji zadania Wykonawcę: INSTALBUD - Michał Prędki, ul. Łąkowa 18, 64-412 Chrzypsko Wielkie. Umowa z Wykonawcą na realizację zadania została zawarta w dniu 20 czerwca 2024r, na kwotę 136.997,20zł brutto, z terminem realizacji zadania do 5 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do 6 października 2024r. Wykonawca zrealizował zadanie w terminie umownym. Odbioru końcowego inwestycji dokonano w dniu 18 września 2024r., Zamawiający nie stwierdził żadnych wad i usterek, a jakość wykonanych robót uznano za dobrą.
5. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy PZP, na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych przy ul. Daszyńskiego nr 4-8”, wybrano do realizacji zadania Wykonawcę: „USBUD” Marian Szudra, Rozbitek 14, 64-420 Kwilcz. Umowę z Wykonawcą na realizację zadania zawarto w dniu 8 sierpnia 2024r, na kwotę 438.529,66 zł brutto, z terminem realizacji zadania do 4 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do 8 grudnia 2024r. Roboty budowlane zostały wykonane w terminie. Odbioru inwestycji dokonano w dniu 20 września 2024r., przy czym nie stwierdzono wad i usterek, a jakoś wykonanych prac uznano za dobrą.
6. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy PZP, na zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie”, wybrano do realizacji zadania Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Inmel Sp. z o.o., Podolańska 45 lok. 2, 60-626 Poznań. Umowę z Wykonawcą na realizację zadania zawarto w dniu 6 kwietnia 2024r, na kwotę 10.949.460,00 zł brutto, z terminem realizacji zadania do 11 miesięcy od daty podpisania umowy. W dniu 9 maja 2024r. Strony zawarły aneks do Umowy zmieniający termin realizacji zadania do 14 miesięcy i 24 dni od daty podpisania Umowy (tj. do 30.06.2024r.). Realizacja robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu zakończyła się w dniu 20 września 2024r. Termin odbioru inwestycji wyznaczono na dzień 25 września 2024r.
7. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy PZP, na zadanie inwestycyjne pn.: „Remont wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej wewnętrznej Głażewo-Gralewo nad nieczynną linią kolejową nr 373 Międzychód-Zbąszyń w km 9+660”, wybrano do realizacji zadania Wykonawcę: HYDROTECC-ANG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Giuseppe Garibaldiego 4 lokal 1P, 04-078 Warszawa. Umowę z Wykonawcą na realizację zadania zawarto w dniu 28 maja 2024r, na kwotę 524.917,47zł brutto, z terminem realizacji zadania do 5 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do 28 października 2024r. Roboty budowlane na przedmiotowym zadaniu są w trakcie realizacji.
8. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy PZP, na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi gminnej – ul. Sokoła w Międzychodzie”, wybrano do realizacji zadania Wykonawcę: RENOMEX SP. Z O.O. SP. J., Młynkowska 1C, 64-550 Duszniki. Planowany termin zawarcia Umowy z Wykonawcą to 03.10.2024r., termin realizacji inwestycji – do 9 miesięcy od daty zawarcia Umowy.